

**รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม**

**นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

--------------------------------------------------------------------------------

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 กระผม นายสราวุฒิ แพลือ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผลการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

***วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง***

***“โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง”***

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

**รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

**(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566)**

 **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ควนทอง | 6,310,000 | - | 6,310,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | กองช่อง |
| 2 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หน้าวัดคลองเหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง | 494,400 | - | 490,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านจ่าธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง | 312,900 | - | 312,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุบิน - บ้านนายปรีชา หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง | 491,800 | - | 490,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง | 491,800 | 490,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองช่อง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสานมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง | 486,500 | - | 485,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพังไทร หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง | 486,500 | - | 483,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยูเรน หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง | 488,100 | - | 483,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | กองช่อง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงเรียนเขาวังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง | 486,000 | - | 483,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ1 หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง | 491,800 | 490,500 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง | 491,800 | - | 491,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยจ่าบูลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง | 440,100 | - | 440,000 อยู่ระห่างการดำเนินงาน | กองช่าง |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยห้วยด้วน-ซอยตาผล หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง | 111,500 | 110,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองช่าง |
| 14 | ปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านซอยด่านหินแรด หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 154,000 | 154,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองช่าง |
| **รวม 14 โครงการ** | **11,737,200** | **1,244,500** |  |  |

 **1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู | 461,300 | - | 454,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | กองช่อง  |
|  **รวม 1 โครงการ** | **461,000** | **-** |  |  |

 **1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | 1,218,000 | - | 1,218,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | กองช่อง  |
| **รวม 1 โครงการ** | **1,218,000** | **-** |  |  |

 **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณชีวิต**

 **2.1 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 17,500,000 | 16,503,300 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 3,962,400 | 3,690,800 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 180,000 | 126,500 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนทอง | 250,000 | 198,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| **รวม 4 โครงการ** | **21,892,400** | **20,518,600** |  |  |

 **2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | 15,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 23,000 | 14,835 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 23,000 | 14,960 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 42,000 | 42,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| **รวม 4 โครงการ** | **103,000** | **71,795** |  |  |

 **2.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) | 63,000 | 43,020 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจทำเบียนสัตว์) | 14,000 | 12,531 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 240,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | 120,000 | 120,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| **รวม 4 โครงการ** | **437,000** | **175,551** |  |  |

 **2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 300,000 | 207,597 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| **รวม 1 โครงการ** | **300,000** | **207,597** |  |  |

 **2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 105,000 | 90,308 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคลองวังคัพ | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคีรีรัตน์คัพ | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชนบางคูคัพ | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 4 | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 130,000 | 49,491 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| **รวม 7 โครงการ** | **375,000** | **279,799** |  |  |

 **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** (ไม่ได้ดำเนินการ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| - | - | - | - | - | - |

 **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**

 **4.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม | 450,000 | 310,300 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| **รวม 1 โครงการ** | **450,000** | **310,300** |  |  |

 **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล**

 **5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเชิงรุก | 30,000 | 21,500 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองคลัง |
| **รวม 1 โครงการ** | **30,000** | **21,500** |  |  |

**โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ. 70-013 จากสายนุราช-บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ 8,12 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,491,000 | 4,499,999 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | กองช่าง |
| **รวม 1 โครงการ** | **6,491,000** | **4,499,999** |  |  |

**โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดธารทอง-ชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง | 500,000 | 499,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่อง |
| 2 | โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง | 290,000 | 289,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสัมพันธ์ราชอุทิศ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง | 500,000 | - | 500,000 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยขุนไกร หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง | 493,000 | 493,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัว U ซอยพรุหมัดลิง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง | 498,000 | - | 498,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งระบบประปาแบบถังเพิ่มแรงดัน ขนาด 500 ลิตร หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง | 499,000 | 497,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยลึก 2 หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง | 500,000 | 498,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่อง |
| 8 | โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้านซอยร่วมใจ-ห้วยเสาธงหมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง | 300,000 | 298,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |
| 9 | โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านบ้านนานนท์-เขาปน หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง | 293,000 | 292,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |
| 10 | โครงปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน (บ้านเจดีย์หลวง) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง | 500,000 | 498,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหน้าเหมือง-ด่านหินแรด-น้ำตก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง | 500,000 | 488,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาพนมยูง-เขาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง | 500,000 | 497,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |
| 13 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านน้ำผุด หมู่ที่ 2 | 429,000 | 427,000 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 14 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านน้ำผุด หมู่ที่ 2 | 429,000 | - | 427,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่อง |
| 15 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านคลองวัง หมู่ที่ 8 | 461,000 | - | 459,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |
| 16 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านนานนท์ หมู่ที่ 12 | 472,000 | - | 470,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |
| 17 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านท่าน้อย หมู่ที่ 11 | 472,000 | - | 470,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง  |
| 18 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านคลองแหลง หมู่ที่ 6 | 483,000 | - | 483,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | กองช่าง |
| **รวม 18 โครงการ** | **8,119,000** | **4,776,000** |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

 **1. ประเภทครุภัณฑ์**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร | 4,000 | 3,700 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 2 | เก้าอี้สำหรับทำงาน | 4,000 | 4,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 79,000 | 78,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 4 | เก้าอี้สำหรับทำงาน | 2,000 | 2,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองคลัง |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 39,500 | 39,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองคลัง |
| 6 | เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี  | 32,000 | 32,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองคลัง |
| 7 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 5,800 | 5,700 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองคลัง |
| **รวม 7 โครงการ** | **166,300** | **164,400** |  |  |

 **1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | เก้าอี้สำหรับทำงาน | 4,000 | 4,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 2 | เครื่องปรับอากาศแบบแขวน | 41,500 | 40,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 3 | ชั้นวางรองเท้าแบบเหล็ก | 7,500 | 7,500 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 4 | ตู้เก็บของสำหรับเด็กมีฝาปิด จำนวน 9 ช่อง | 16,500 | 15,900 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 5 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | 2,000 | 1,800 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 6 | โทรทัศน์ แอล อี ดี | 15,000 | 15,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| 7 | ตู้เก็บของพร้อมที่คว่ำจาน | 4,500 | 4,300 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | สำนักปลัด |
| **รวม 7 โครงการ** | **91,000** | **88,500** |  |  |

**1.3 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ | 2,500,000 | - | 2,500,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | สำนักปลัด |
| **รวม 1 โครงการ** | **2,500,000** | **-** |  |  |

 **1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | เก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน | 4,000 | 4,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองช่าง |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 39,500 | 39,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองช่าง |
| 3 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี | 15,000 | 15,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองช่าง |
| 4 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ดำ | 8,900 | 8,900 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองช่าง |
| 5 | รถขุดตีนตะขาบ | 1,500,000 | - | 1,500,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการ | กองช่าง |
| **รวม 5 โครงการ** | **1,567,400** | **66,900** |  |  |

 **1.5 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | ครุภัณฑ์การประปา | 484,000 | 279,000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กองช่าง |
| **รวม 1 โครงการ** | **484,000** | **279,000** |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์**

**เงินอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

 **1. ประเภทครุภัณฑ์**

 **1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1 | จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ | 6,000,000 | - | 6,000,000 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | สำนักปลัด |
| **รวม 1 โครงการ** | **6,000,000** | **-** |  |  |