## รายงานสรุป
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | งบประมาณ (บาท)
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 0 | 0
| วิธีคัดเลือก | 0 | 0
| วิธีเฉพาะเจาะจง | 18 | 7378500
| วิธีประกวดแบบ | 0
อื่น ๆ
รวม
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1.ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิดในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
2.แบบรายการ แบบแปลน และการกำหนดคุณลักษณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน ที่กำหนดไว้
3.มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและวงเงินที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที
4.ระบบ e-GP ทำงานขัดข้อง ไม่ต่อเนื่องและมีการปรับปรุงเว็บไซน์ เป็นประจำทำให้ความล่าช้าต้องใช้เวลานานในการปฏิบัติงาน
5.ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคำวินิจฉัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน ไม่ชัดเจน เป็นปัญหาในการตีความในการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
1.ผู้ต้องการใช้พัสดุมีการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและให้ความสำคัญต่อการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณและทำให้ไม่ต้องมีการกันเงิน ทำให้การจ่ายเงินงบประมาณก็สามารถใช้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป
2.จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ และกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน
3.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการ หนังสือเวียนต่างๆ ที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
4.ให้มีหนังสือแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานออกสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหากรณีไม่มีพื้นที่ก่อสร้างหรือมีหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว ก่อนลงนามในสัญญา

## ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ปีงบประมาณ | ประเภทหน่วยงาน | กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | อำเภอ | จังหวัด | งานที่ซื้อหรือจ้าง | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา
2566 | องค์กรปกครองส่วท้องถิ่น | มหาดไทย | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยด่านหินแรด ม.5 | 151000 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 149702 | 150000 | 803540000910 | หจก.กิตติพัฒน์ การโยธา | 65127244312 | 27 ธ.ค. 65 | 27 มี.ค.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.ตำบลควนทอง ม.3,4,7และ9 | 435000 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 418828 | 416000 | 0803563001106 | หจก.พสิษฐ์ 59 | 66027228368 | 20 ก.พ 66 | 6 เม.ย. 66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 ม.9 | 491800 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 491384 | 490500 | 803559001482 | หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคชั่น | 66049006871 | 25 เม.ย. 66 | 24 ก.ค.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 ม.2 | 491800 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 490950 | 490000 | 803559001482 | หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคชั่น | 66049089037 | 27 เม.ย. 66 | 26 ก.ค. 66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพังไทร ม.3 | 486500 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 486134 | 483000 | 0803563001106 | หจก.พสิษฐ์ 59 | 66049196183 | 9 พ.ค. 66 | 7 ส.ค.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านจ่าธรรม ม.4 | 312900 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 312609 | 312000 | 59803563001106 | หจก.พสิษฐ์ 59 | 66049193251 | 9 พ.ค. 66 | 7 ส.ค.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการปรับปรับถนนลูกรัง ซอยห้วยด้วน-ตาผล ม.11 | 111500 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 112631 | 110000 | 3801500048299 | นายสุเทพ จันทร์อาภรณ์(ท่าน้อยการไฟฟ้า) | 66069079394 | 23 มิ.ย. 66 | 22 ส.ค. 66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิรัตน์พัฒนา ม.1 | 491800 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 497330 | 491000 | 3801500048299 | นายสุเทพ จันทร์อาภรณ์(ท่าน้อยการไฟฟ้า) | 66079427941 | 9 ส.ค. 66 | 7 พ.ย.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หน้าวัดคลอง เหลง ม.6 | 494400 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 491080 | 490000 | 843547002128 | หจก.เอราวัณ ดอนสักคอน | 66089079401 | 21 ส.ค. 66 | 19 พ.ย.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยจ่าบูลย์ ม.12 | 440100 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 442584 | 440000 | 843547002128 | หจก.เอราวัณ ดอนสักคอน | 66089079461 | 21 ส.ค. 66 | 19 พ.ย.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กบ้านบางคู ม.3 | 461300 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 454300 | 454000 | 803559001482 | หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคชั่น | 66089006219 | 22 ส.ค. 66 | 20 พ.ย.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง ม.7 | 486500 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 491541 | 483000 | 843557002546 | หจก.เพชรทองซีแพ็ค | 66079428607 | 23 ส.ค. 66 | 21 พ.ย.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสานมิตร ม.5 | 486500 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 491541 | 485000 | 843557002546 | หจก.เพชรทองซีแพ็ค | 66079252536 | 23 ส.ค. 66 | 21 พ.ย.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุบิน-บ้านนายปรีชา ม.8 | 491800 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 497330 | 490000 | 843557002546 | หจก.เพชรทองซีแพ็ค | 66079499288 | 23 ส.ค. 66 | 21 พ.ย.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายยูเรน ม.10 | 491500 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 491390 | 488000 | 803559001482 | หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคชั่น | 66089685109 | 19 ก.ย. 66 | 17 ธ.ค.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ตำบลควนทอง ม.4,7,11 | 166700 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 158405 | 158000 | 803540000910 | หจก.กิตติพัฒน์ การโยธา | 66099302249 | 26 ก.ย. 66 | 25 ต.ค.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายยูเรน ม.10 | 488100 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 483646 | 483000 | 803566001204 | หจก.ท็อป ก่อสร้าง | 66099408534 | 28 ก.ย. 66 | 26 ธ.ค.66
|  |  | อบต.ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ 5,6,7,8,9,10,11 จำนวน 10 สายซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง หมู่ที่ 2และซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 9 | 467000 | งบประมาณ | ส่งงานครบถ้วน | วิธีเฉพาะเจาะจง | 467630 | 465000 | 3801500048299 | นายสุเทพ จันทร์อาภรณ์(ท่าน้อยการไฟฟ้า) | 66099523848 | 30 ก.ย. 66 | 13 พ.ย.66

## Sheet2
กระทรวงกลาโหม | กรมหรือเทียบเท่า | กระบี่
กระทรวงการคลัง | กองทุน | กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการต่างประเทศ | จังหวัด | กาญจนบุรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | เทศบาลตำบล | กําแพงเพชร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | เทศบาลนคร | กาฬสินธุ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | เทศบาลเมือง | ขอนแก่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รัฐวิสาหกิจ | จันทบุรี
กระทรวงคมนาคม | สถาบันอุดมศึกษา | ฉะเชิงเทรา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | ชลบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา | ชัยนาท
กระทรวงพลังงาน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | ชัยภูมิ
กระทรวงพาณิชย์ | องค์กรศาล | ชุมพร
กระทรวงมหาดไทย | องค์กรอัยการ | เชียงราย
กระทรวงยุติธรรม | องค์กรอิสระ | เชียงใหม่
กระทรวงแรงงาน | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | ตรัง
กระทรวงวัฒนธรรม | องค์การบริหารส่วนตำบล | ตราด
กระทรวงศึกษาธิการ | องค์การมหาชน | ตาก
กระทรวงสาธารณสุข |  | นครนายก
กระทรวงอุตสาหกรรม |  | นครปฐม
ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง |  | นครพนม
สำนักนายกรัฐมนตรี |  | นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
ส่วนกลาง
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อ่างทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี